## Agile UAT design
Agile User Acceptance Testing (UAT) Test Plan
1. Introduction
Purpose |  | Describe the purpose of the UAT.
ตรวจสอบและยืนยันว่า เว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการเปลี่ยนภาษาและการแสดงข้อมูลนักวิจัยและกลุ่มวิจัย ตรงตามข้อกำหนดความต้องการของผู้ใช้ที่ได้รวบรวมจากการสัมภาษณ์ Stakeholders ระบบต้องสามารถทำงานได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาดและพร้อมสำหรับการใช้งานจริง
Scope |  | Define the scope of the UAT, including features and functionalities to be tested.
1. การเปลี่ยนภาษา (Language Selection) – ตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถเปลี่ยนภาษาไทยและอังกฤษได้ และเนื้อหาทั้งหมดอัปเดตตามภาษาที่เลือก 2. ข้อมูลนักวิจัย (Researcher Information) – ตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลของนักวิจัยแต่ละคนได้ รวมถึงข้อมูลส่วนตัว คุณวุฒิ งานวิจัย และสิ่งตีพิมพ์ 3. ข้อมูลกลุ่มวิจัย (Research Group Information) – ตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดของกลุ่มวิจัย รวมถึงสมาชิกและโครงการที่กำลังดำเนินการ 4. รายชื่อนักวิจัยทั้งหมด (All Researchers) – ตรวจสอบการแสดงรายชื่อนักวิจัยทั้งหมด และความถูกต้องของข้อมูล 5. รายชื่อกลุ่มวิจัยทั้งหมด (All Researcher Groups) – ตรวจสอบการแสดงรายชื่อกลุ่มวิจัยทั้งหมด และความถูกต้องของข้อมูล 6. ความสอดคล้องกับข้อกำหนดของผู้ใช้ – ทดสอบว่าระบบตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์
Objectives |  | Outline the objectives of the UAT, such as validating end-to-end business processes.
- ยืนยันความถูกต้องของฟีเจอร์ ว่าทำงานตามที่กำหนดในข้อกำหนดของโครงการ - ตรวจสอบความสามารถในการใช้งาน (Usability) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบได้ง่าย - ตรวจสอบความสอดคล้องของภาษา (Localization Accuracy) เนื้อหาทั้งหมดเปลี่ยนไปตามภาษาที่เลือกโดยไม่มีข้อผิดพลาด - ตรวจสอบประสิทธิภาพ (Performance Validation) ว่าการโหลดข้อมูลนักวิจัยและกลุ่มวิจัยทำได้รวดเร็วและไม่มีปัญหาด้านประสิทธิภาพ - ตรวจสอบการใช้งานจริง (Real-world Scenario Testing) โดยให้ผู้ใช้จริงทำการทดสอบเพื่อระบุปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น - ยืนยันความพร้อมในการใช้งาน (Production Readiness) ว่าระบบสามารถเปิดใช้งานได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด
2. Background
Project Overview |  | Provide a brief overview of the project.
เว็บแอปพลิเคชันส่วนสำหรับการแสดงข้อมูลนักวิจัยและกลุ่มวิจัย โดยผู้ใช้สามารถ สลับระหว่างภาษาไทย จีนและอังกฤษได้ตลอดเวลา ให้การเข้าถึงข้อมูลสะดวกกับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ระบบได้รับการพัฒนาตามข้อกำหนดที่รวบรวมจากการสัมภาษณ์ Stakeholders เพื่อให้มั่นใจว่าตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้จริง
Key Stakeholders |  | List key stakeholders involved in the UAT process.
TITLE |  |  | NAME | CONTACT
Developers |  |  | 1.นางสาวกรกนก พฤทธิพันธุ์ 653380187-0 2.นายกีรติพัทธ์ ไพศาลธนภัทร 653380320-4 3.นางสาวอธิตยา บูชากุล 653380218-5 4.นายแทนไทย อรหันตา 653380199-3 5.นายนิธินันท์ อารยรุ่งโรจน์ 653380204-6
End Users |  |  | นักวิจัยในสังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาปริญญาโทและเอก และนักวิจัยนอกสังกัด
Experts |  |  | ผศ. ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก
3. UAT Approach
Test Strategy |  | Explain the overall testing strategy, including the types of testing to be performed.
ใช้การทดสอบะแบบอัตโนมัติ โดยการทดสอบ UAT จะมุ่งเน้นไปที่การทดสอบฟังก์ชันการทำงาน, การทดสอบการใช้งาน
Test Levels |  | Detail the levels of testing (e.g., system testing, integration testing).
- System Testing (การทดสอบระบบ) - Integration Testing (การทดสอบการรวมระบบ)
Entry and Exit Criteria |  |  | Define the criteria for starting and ending the UAT.
Entry Criteria |  | คำอธิบายกรณีทดสอบ (Test Cases) ต้องพร้อม ระบบเสร็จแล้วก่อนจะทดสอบ
Exit Criteria |  | รายงานการทดสอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ UAT ต้องเสร็จสมบูรณ์
4. UAT Scope
In-Scope Items |  | List the functionalities and features included in the UAT.
1. การเปลี่ยนภาษา (Language Switching) ตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถสลับระหว่างภาษาไทย จีนและภาษาอังกฤษได้อย่างราบรื่น และเนื้อหาทั้งหมดในแอปพลิเคชันจะถูกอัปเดตตามภาษาเลือก 2. การแสดงข้อมูลนักวิจัยและกลุ่มนักวิจัย (Researcher and Research Group Information) ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลของนักวิจัยและกลุ่มนักวิจัย เช่น ข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลการติดต่อ, และโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
Out-of-Scope Items |  |  | Mention any functionalities and features that are excluded from the UAT.
1. ข้อมูลผลงานวิจัยของนักวิจัย
5. UAT Environment
Test Environment |  | Describe the test environment, including hardware, software, and network configurations.
#NAME?
Data Requirements |  |  | Specify the test data needed for UAT.
1. สถานะผู้ใช้ (User) 2. ข้อมูลจากฐานข้อมูล (ข้อมูลนักวิจัย, ข้อมูลกลุ่มวิจัย)
6. UAT Schedule
Timeline |  | Provide a detailed timeline for UAT activities, including start and end dates.
ACTIVITIES |  |  |  |  | START DATE |  | END DATE
User Acceptance Testing (UAT) |  |  |  |  | 244036 |  | 244040
Milestones |  | Highlight key milestones in the UAT process.
KEY MILESTONE | [5 empty] | START DATE | END DATE
1. การตั้งค่าสภาพแวดล้อม (Test Environment Setup): - การเตรียมและติดตั้งเครื่องมือที่จำเป็น (Windows, VSCODE, XAMPP, Pytest) - การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลให้พร้อมสำหรับการทดสอบ | [5 empty] | 244035 | 244040
2. การจัดเตรียมข้อมูลทดสอบ (Test Data Preparation): - การสร้างข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทดสอบ เช่น ข้อมูลนักวิจัย, ข้อมูลการค้นหานักวิจัย, ข้อมูลการแสดงผลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - การจัดเตรียมกรณีทดสอบ | [5 empty] | 244036 | 244040
3. การทดสอบฟังก์ชันหลัก (Functional Testing): - การทดสอบฟังก์ชันการสลับภาษา (Language Switch) - การทดสอบการแสดงข้อมูลนักวิจัย, กลุ่มวิจัย - การทดสอบความสามารถในการค้นหาข้อมูลนักวิจัยและการแสดงข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัย | [5 empty] | 244038 | 244040
7. UAT Roles and Responsibilities
List the UAT team members and their roles. Define the responsibilities of each team member.
ROLE | TEAM MEMBER |  | RESPONSIBILITIES
Testers | นางสาวกรกนก พฤทธิพันธุ์ 653380187-0 |  | - ออกแบบกรณีทดสอบ - ออกแบบ Environtments สำหรับการทดสอบ - ทดสอบ - บันทึก
8. UAT Test Scenarios and Test Cases
Product backlog Item ID | Test Scenario ID | Title | Description | Expected Results | Actual Results | Status (Pass/Fail/No run) | Test Data | Remark/Defect
15 | PB1501 | All_User_Open_all_resercher_ | ในฐานะผู้ใช้งานเข้าดูนักวิจัยทั้งหมด | ระบบแสดงรายการนักวิจัยทั้งหมดถูกต้อง โดยข้อมูลนักวิจัยแต่ละคนถูกต้อง (ชื่อ, สังกัด, ความเชี่ยวชาญ) และรูปภาพถูกต้อง ครบถ้วน | ระบบแสดงรายการนักวิจัยทั้งหมดถูกต้อง โดยข้อมูลนักวิจัยแต่ละคนถูกต้อง (ชื่อ, สังกัด, ความเชี่ยวชาญ) และรูปภาพถูกต้อง ครบถ้วน | Pass
| PB1502 | All_User_Open_all_resercher_groups | ในฐานะผู้ใช้งานเข้าดู ข้อมูลกลุ่มนักวิจัยทั้งหมด | ระบบแสดงรายการกลุ่มนักวิจัยทั้งหมด | ระบบแสดงรายการกลุ่มนักวิจัยทั้งหมด | Pass
| PB1503 | All_User_Open_group_details_EN | ในฐานะผู้ใช้งานเข้าดูรายละเอียด ข้อมูลของแต่ละกลุ่มวิจัย | ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลของกลุ่มวิจัยนั้นๆโดยเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ | ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลของกลุ่มวิจัยนั้นๆเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง | Pass
| PB1504 | All_User_Searching _researcher_byName | ในฐานะผู้ใช้งานค้นหานักวิจัยผ่านข้อมูลนักวิจัยโดนใช้ข้อมูลนักวิจัยที่มีอยู่จริง | ระบบแสดงข้อมูลโปรไฟล์นักวิจัยตามที่ค้นหาอย่างถูกต้อง | Not found information | Failed | ชื่อ: Sartra | sendKeys on id=search-box with value ${KEY_ENTER} Failed: 19:56:47 {"code":-32000,"message":"Could not find node with given id"}
| PB1505 | All_User_checking_all_reserchers_info_EN | ในฐานะผู้ใช้งานเข้าดูโปรไฟล์ข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัย | ระบบแสดงข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัยได้อย่างถูกต้อง (ชื่อ, ตำแหน่งทางการศึกษา, สังกัด) | ระบบแสดงข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัย (ชื่อ, ตำแหน่งทางการศึกษา, สังกัด) | Pass | ชื่อ: Chakchai So-In , Ph.D. สังกัด: Computer Science and Infomation Technology
| PB1506 | admin_login | ล็อคอินในฐานะแอดมิน | แอดมินสามารถล็อคอินเข้า Dashboardได้อย่างถูกต้องที่แอคเคาท์เป็นของแอดมิน | ระบบล็อคอินเข้า Dashboard ด้วยแอคเคาท์แอดมิน | Pass | username: admin@gmail.com password: 12345678
| PB1507 | researcher_login | ล็อคอินในฐานะนักวิจัย | แอดมินสามารถล็อคอินเข้า Dashboardได้อย่างถูกต้องที่แอคเคาท์เป็นของนักวิจัย | ระบบล็อคอินเข้า Dashboard ด้วยแอคเคาท์นักวิจัย | Pass | username: chitsutha@kku.ac.th password: 12345678
| PB1508 | admin_view_all_researcher&Group | ในฐานะแอดมิน เข้าดูข้อมูลนักวิจัยและกลุ่มวิจัยทั้งหมด ผ่าน Dashboard | แอดมินสามารถเลือกดูข้อมูลนักวิจัยและกลุ่มวิจัยได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาข้อมูลนักวิจัย และกลุ่มวิจัยตามที่นักวิจัยเลือกดูได้ | Pass | username: admin@gmail.com password: 12345678
| PB1509 | researcher_view_allResearcher&Group_Website | ในฐานะนักวิจัย เข้าดูข้อมูลนักวิจัยและกลุ่มวิจัยทั้งหมด ผ่านเว็บไซต์ | ระบบแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงข้อมูลถูกต้อง | Pass | username: chitsutha@kku.ac.th password: 12345678
| PB1510 | researcher_view_group_Dashboard | ในฐานะนักวิจัย เข้าดูกลุ่มวิจัยผ่าน Dashboard | ระบบแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง | Pass | username: chitsutha@kku.ac.th password: 12345678
16 | PB1601 | All_User_switch_lang_group_THtoEN&ENtoTH | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจที่ใช้แสดงกลุ่มวิจัยจากไทย-อังกฤษและอังกฤษ-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass
| PB1602 | All_User_switch_lang_group_details_ENtoTH | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจที่ใช้แสดงรายละเอียดกลุ่มวิจัยจากอังกฤษ-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass
| PB1603 | All_User_switch_lang_group_details_THtoEN | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจที่ใช้แสดงรายละเอียดกลุ่มวิจัยจากไทย-อังกฤษ | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass
| PB1604 | All_User_switch_lang_home_ENtoTH | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจแรกจากอังกฤษ-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass
| PB1605 | All_User_switch_lang_home_THtoEN | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจแรกจากไทย-อังกฤษ | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass
| PB1606 | All_User_switch_lang_project_ENtoTH | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจแสดงผลงานวิจัยจากอังกฤษ-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass
| PB1607 | All_User_switch_lang_project_THtoEN | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจแสดงผลงานวิจัยจากไทย-อังกฤษ | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass
| PB1608 | All_User_switch_lang_researcher_profile_ENtoTH | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวนักวิจัยจากอังกฤษ-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass
| PB1609 | admin_lang_dashboard_THtoEN&ENtoTH | แอดมินเปลี่ยนภาษาในการใช้งาน Dashboard โดยแถบเมนูแสดงภาษาไทย-อังกฤษและอังกฤษ-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | username: admin@gmail.com password: 12345678
| PB1610 | admin_lang_dashboard_THtoCN&CNtoTH | แอดมินเปลี่ยนภาษาในการใช้งาน Dashboard โดยแถบเมนูแสดงภาษาไทย-จีนและจีน-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | username: admin@gmail.com password: 12345678
| PB1611 | admin_lang_dashboard_ENtoCN&CNtoEN | แอดมินเปลี่ยนภาษาในการใช้งาน Dashboard โดยแถบเมนูแสดงภาษาอังกฤษ-จีนและจีน-อังกฤษ | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | username: admin@gmail.com password: 12345678
| PB1612 | researcher_lang_dashboard_ENtoCN&CNtoEN | นักวิจัยเปลี่ยนภาษาในการใช้งาน Dashboard โดยแถบเมนูแสดงภาษาอังกฤษ-จีนและจีน-อังกฤษ | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | username: chitsutha@kku.ac.th password: 12345678
| PB1613 | researcher_lang_dashboard_THtoCN&CNtoTH | นักวิจัยเปลี่ยนภาษาในการใช้งาน Dashboard โดยแถบเมนูแสดงภาษาไทย-จีนและจีน-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | username: chitsutha@kku.ac.th password: 12345678
| PB1614 | researcher_lang_dashboard_THtoEN&ENtoTH | นักวิจัยเปลี่ยนภาษาในการใช้งาน Dashboard โดยแถบเมนูแสดงภาษาไทย-อังกฤษและอังกฤษ-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | username: chitsutha@kku.ac.th password: 12345678
| PB1615 | All_User_switch_lang_home _EntoCN&CNtoEN | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจแรกจากอังกฤษ-จีนและจีน-อังกฤษ | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass
| PB1616 | All_User_switch_lang_home_THtoCN&CNtoTH | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจแรกจากไทย-จีนและจีน-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass
| PB1617 | All_User_switch_lang_project_THtoCN&CNtoTH | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจผลงานวิจัยจากไทย-จีนและจีน-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass
| PB1618 | All_User_switch_lang_project_EntoCN&CNtoEN | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจผลงานวิจัยจากอังกฤษ-จีนและจีน-อังกฤษ | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass
| PB1619 | All_User_switch_lang_group_THtoCN&CNtoTH | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจกลุ่มวิจัยจากไทย-จีนและจีน-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass
| PB1620 | All_User_switch_lang_group_ENtoCN&CNtoEN | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจกลุ่มวิจัยจากอังกฤษ-จีนและจีน-อังกฤษ | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass
| PB1621 | All_User_switch_lang_group_details_ENtoCN&CNtoEN | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาหน้าเพจรายละเอียดกลุ่มวิจัยจากอังกฤษ-จีนและจีน-อังกฤษ | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass
| PB1622 | admin_lang_dashboard_ENtoCN&CNtoEN | แอดมินเปลี่ยนภาษาในการใช้งาน Dashboard โดยแถบเมนูแสดงภาษาอังกฤษ-จีนและจีน-อังกฤษ | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | username: admin@gmail.com password: 12345678
| PB1623 | All_User_switch_lang_group_details_THtoCN&CNtoTH | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาหน้าเพจรายละเอียดกลุ่มวิจัยจากไทย-จีนและจีน-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass
9. UAT Tools
Testing Tools |  | List the configuration details for the tools.
Selenium IDE
Tool Configuration
List the criteria for accepting the UAT results.

## Test report
Agile Test Summary Report
| TITLE |  |  | TOTAL DEFECTS
| Testing Report |  |  | 1
| PROJECT NAME |  |  | TOTAL TESTS
| เว็บแอปพลิเคชันสำหรับนักวิจัยวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ |  |  | 33
| REPORT PREPARED BY |  | REPORT DATE | END DATE
| Konkanok Pruttipan |  | 13/2/2025 | 13/02/2025
TEST OBJECTIVES Brief description of the testing goals
- ยืนยันความถูกต้องของฟีเจอร์ ว่าทำงานตามที่กำหนดในข้อกำหนดของโครงการ - ตรวจสอบความสามารถในการใช้งาน (Usability) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบได้ง่าย - ตรวจสอบความสอดคล้องของภาษา (Localization Accuracy) เนื้อหาทั้งหมดเปลี่ยนไปตามภาษาที่เลือกโดยไม่มีข้อผิดพลาด - ตรวจสอบประสิทธิภาพ (Performance Validation) ว่าการโหลดข้อมูลนักวิจัยและกลุ่มวิจัยทำได้รวดเร็วและไม่มีปัญหาด้านประสิทธิภาพ - ตรวจสอบการใช้งานจริง (Real-world Scenario Testing) โดยให้ผู้ใช้จริงทำการทดสอบเพื่อระบุปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น - ยืนยันความพร้อมในการใช้งาน (Production Readiness) ว่าระบบสามารถเปิดใช้งานได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด
KEY FINDINGS Summary of major issues and observations
1. ไม่สามารถแสดงผลข้อมูลได้ในกรณีค้นหา เช่น ค้นหานักวิจัยที่มีข้อมูลอยู่แล้วไม่สามารถแสดงได้เมื่อทำการค้นหา 2. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภาษา ข้อความบางส่วนยังไม่แสดงผลถูกต้องเมื่อสลับภาษา เช่น การแสดงผลข้อมูลในภาษาจีนไม่ตรงตามที่ต้องการบางส่วน
RECOMMENDATIONS Suggestions for improvement
1. การแจ้งเตือน เพิ่มระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในระบบ เช่น การกรอกข้อมูลผิดพลาด (ตัวอักษรพิเศษอาจจะเพิ่มแจ้งเตือนให้กรอกให้ถูก) 2. เพิ่มการตรวจสอบข้อมูล ควรเพิ่มการตรวจสอบฟอร์มและข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกเข้าไป เช่น การตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง (ผู้ใช้กรอกข้อมูลที่ไม่มีในฐานอย่าง ชื่อนักวิจัยที่ไม่มีอยู่จริง) 3. ทดสอบเพิ่มเติมในระดับที่ละเอียดมากขึ้น เช่น ทดสอบการแปลภาษาที่ปรากฎในข้อมูลที่มีความละเอียดสูงในภาษาจีนหรืออังกฤษ
CONCLUSION Overall assessment and next steps
1. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภาษา: ข้อความบางส่วนไม่แสดงผลตามที่คาดหวังเมื่อผู้ใช้ทำการสลับภาษาในข้อมูลที่มีความละเอียดสูง เช่น ข้อมูลกลุ่มวิจัยที่มีชื่อในภาษาไทยเท่านั้น หรือภาษาจีนที่ไม่สามารถแปลข้อมูลได้ 2. การตรวจสอบข้อมูล: ระบบยังขาดการตรวจสอบข้อมูลที่กรอกโดยผู้ใช้ ซึ่งทำให้สามารถกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีในฐานข้อมูลได้
Dashboard Data
TEST EXECUTION SUMMARY
| TOTAL No. of TESTS | 33
| PASSED | 32
| FAILED | 1
| Blocked | -
| Not Executed | -
Test Execution Data
No. | Test Case ID | DATE | DESCRIPTION | EXPECTED RESULT | ACTUAL RESULT | EXECUTION STATUS | TESTED BY | Test Data | REMARKS/Defect
1 | PB1501 | 244040 | ในฐานะผู้ใช้งานเข้าดูนักวิจัยทั้งหมด | ระบบแสดงรายการนักวิจัยทั้งหมดถูกต้อง โดยข้อมูลนักวิจัยแต่ละคนถูกต้อง (ชื่อ, สังกัด, ความเชี่ยวชาญ) และรูปภาพถูกต้อง ครบถ้วน | ระบบแสดงรายการนักวิจัยทั้งหมดถูกต้อง โดยข้อมูลนักวิจัยแต่ละคนถูกต้อง (ชื่อ, สังกัด, ความเชี่ยวชาญ) และรูปภาพถูกต้อง ครบถ้วน | Pass | กรกนก
2 | PB1502 | 244040 | ในฐานะผู้ใช้งานเข้าดู ข้อมูลกลุ่มนักวิจัยทั้งหมด | ระบบแสดงรายการกลุ่มนักวิจัยทั้งหมด | ระบบแสดงรายการกลุ่มนักวิจัยทั้งหมด | Pass | กรกนก
3 | PB1503 | 244040 | ในฐานะผู้ใช้งานเข้าดูรายละเอียด ข้อมูลของแต่ละกลุ่มวิจัย | ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลของกลุ่มวิจัยนั้นๆโดยเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ | ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลของกลุ่มวิจัยนั้นๆเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง | Pass | กรกนก
4 | PB1504 | 244040 | ในฐานะผู้ใช้งานค้นหานักวิจัยผ่านข้อมูลนักวิจัยโดนใช้ข้อมูลนักวิจัยที่มีอยู่จริง | ระบบแสดงข้อมูลโปรไฟล์นักวิจัยตามที่ค้นหาอย่างถูกต้อง | Not found information | Failed | กรกนก | ชื่อ: Sartra | sendKeys on id=search-box with value ${KEY_ENTER} Failed: 19:56:47 {"code":-32000,"message":"Could not find node with given id"}
5 | PB1505 | 244040 | ในฐานะผู้ใช้งานเข้าดูโปรไฟล์ข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัย | ระบบแสดงข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัยได้อย่างถูกต้อง (ชื่อ, ตำแหน่งทางการศึกษา, สังกัด) | ระบบแสดงข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัย (ชื่อ, ตำแหน่งทางการศึกษา, สังกัด) | Pass | กรกนก | ชื่อ: Chakchai So-In , Ph.D. สังกัด: Computer Science and Infomation Technology
6 | PB1506 | 244040 | ล็อคอินในฐานะแอดมิน | แอดมินสามารถล็อคอินเข้า Dashboardได้อย่างถูกต้องที่แอคเคาท์เป็นของแอดมิน | ระบบล็อคอินเข้า Dashboard ด้วยแอคเคาท์แอดมิน | Pass | กรกนก | username: admin@gmail.com password: 12345678
7 | PB1507 | 244040 | ล็อคอินในฐานะนักวิจัย | แอดมินสามารถล็อคอินเข้า Dashboardได้อย่างถูกต้องที่แอคเคาท์เป็นของนักวิจัย | ระบบล็อคอินเข้า Dashboard ด้วยแอคเคาท์นักวิจัย | Pass | กรกนก | username: chitsutha@kku.ac.th password: 12345678
8 | PB1508 | 244040 | ในฐานะแอดมิน เข้าดูข้อมูลนักวิจัยและกลุ่มวิจัยทั้งหมด ผ่าน Dashboard | แอดมินสามารถเลือกดูข้อมูลนักวิจัยและกลุ่มวิจัยได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาข้อมูลนักวิจัย และกลุ่มวิจัยตามที่นักวิจัยเลือกดูได้ | Pass | กรกนก | username: admin@gmail.com password: 12345678
9 | PB1509 | 244040 | ในฐานะนักวิจัย เข้าดูข้อมูลนักวิจัยและกลุ่มวิจัยทั้งหมด ผ่านเว็บไซต์ | ระบบแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงข้อมูลถูกต้อง | Pass | กรกนก | username: chitsutha@kku.ac.th password: 12345678
10 | PB1510 | 244040 | ในฐานะนักวิจัย เข้าดูกลุ่มวิจัยผ่าน Dashboard | ระบบแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง | Pass | กรกนก | username: chitsutha@kku.ac.th password: 12345678
11 | PB1601 | 244040 | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจที่ใช้แสดงกลุ่มวิจัยจากไทย-อังกฤษและอังกฤษ-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | กรกนก
12 | PB1602 | 244040 | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจที่ใช้แสดงรายละเอียดกลุ่มวิจัยจากอังกฤษ-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | กรกนก
13 | PB1603 | 244040 | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจที่ใช้แสดงรายละเอียดกลุ่มวิจัยจากไทย-อังกฤษ | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | กรกนก
14 | PB1604 | 244040 | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจแรกจากอังกฤษ-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | กรกนก
15 | PB1605 | 244040 | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจแรกจากไทย-อังกฤษ | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | กรกนก
16 | PB1606 | 244040 | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจแสดงผลงานวิจัยจากอังกฤษ-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | กรกนก
17 | PB1607 | 244040 | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจแสดงผลงานวิจัยจากไทย-อังกฤษ | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | กรกนก
18 | PB1608 | 244040 | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวนักวิจัยจากอังกฤษ-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | กรกนก
19 | PB1609 | 244040 | แอดมินเปลี่ยนภาษาในการใช้งาน Dashboard โดยแถบเมนูแสดงภาษาไทย-อังกฤษและอังกฤษ-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | กรกนก | username: admin@gmail.com password: 12345678
20 | PB1610 | 244040 | แอดมินเปลี่ยนภาษาในการใช้งาน Dashboard โดยแถบเมนูแสดงภาษาไทย-จีนและจีน-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | กรกนก | username: admin@gmail.com password: 12345678
21 | PB1611 | 244040 | แอดมินเปลี่ยนภาษาในการใช้งาน Dashboard โดยแถบเมนูแสดงภาษาอังกฤษ-จีนและจีน-อังกฤษ | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | กรกนก | username: admin@gmail.com password: 12345678
22 | PB1612 | 244040 | นักวิจัยเปลี่ยนภาษาในการใช้งาน Dashboard โดยแถบเมนูแสดงภาษาอังกฤษ-จีนและจีน-อังกฤษ | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | กรกนก | username: chitsutha@kku.ac.th password: 12345678
23 | PB1613 | 244040 | นักวิจัยเปลี่ยนภาษาในการใช้งาน Dashboard โดยแถบเมนูแสดงภาษาไทย-จีนและจีน-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | กรกนก | username: chitsutha@kku.ac.th password: 12345678
24 | PB1614 | 244040 | นักวิจัยเปลี่ยนภาษาในการใช้งาน Dashboard โดยแถบเมนูแสดงภาษาไทย-อังกฤษและอังกฤษ-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | กรกนก | username: chitsutha@kku.ac.th password: 12345678
25 | PB1615 | 244040 | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจแรกจากอังกฤษ-จีนและจีน-อังกฤษ | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | กรกนก
26 | PB1616 | 244040 | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจแรกจากไทย-จีนและจีน-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | กรกนก
27 | PB1617 | 244040 | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจผลงานวิจัยจากไทย-จีนและจีน-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | กรกนก
28 | PB1618 | 244040 | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจผลงานวิจัยจากอังกฤษ-จีนและจีน-อังกฤษ | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | กรกนก
29 | PB1619 | 244040 | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจกลุ่มวิจัยจากไทย-จีนและจีน-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | กรกนก
30 | PB1620 | 244040 | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาในหน้าเพจกลุ่มวิจัยจากอังกฤษ-จีนและจีน-อังกฤษ | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | กรกนก
31 | PB1621 | 244040 | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาหน้าเพจรายละเอียดกลุ่มวิจัยจากอังกฤษ-จีนและจีน-อังกฤษ | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | กรกนก
32 | PB1622 | 244040 | แอดมินเปลี่ยนภาษาในการใช้งาน Dashboard โดยแถบเมนูแสดงภาษาอังกฤษ-จีนและจีน-อังกฤษ | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | กรกนก | username: admin@gmail.com password: 12345678
33 | PB1623 | 244040 | ผู้ใช้งานเปลี่ยนภาษาหน้าเพจรายละเอียดกลุ่มวิจัยจากไทย-จีนและจีน-ไทย | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้อย่างถูกต้อง | ระบบแสดงเนื้อหาตามภาษาที่เลือกได้ | Pass | กรกนก