## Agile UAT design
Agile User Acceptance Testing (UAT) Test Plan
1. Introduction
Purpose |  | Describe the purpose of the UAT.
ตรวจสอบและยืนยันว่า เว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการเปลี่ยนภาษาและการแสดงข้อมูลนักวิจัยและกลุ่มวิจัย ตรงตามข้อกำหนดความต้องการของผู้ใช้ที่ได้รวบรวมจากการสัมภาษณ์ Stakeholders ระบบต้องสามารถทำงานได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาดและพร้อมสำหรับการใช้งานจริง
Scope |  | Define the scope of the UAT, including features and functionalities to be tested.
1. การเปลี่ยนภาษา (Language Selection) – ตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถเปลี่ยนภาษาไทยและอังกฤษได้ และเนื้อหาทั้งหมดอัปเดตตามภาษาที่เลือก 2. ข้อมูลนักวิจัย (Researcher Information) – ตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลของนักวิจัยแต่ละคนได้ รวมถึงข้อมูลส่วนตัว คุณวุฒิ งานวิจัย และสิ่งตีพิมพ์ 3. ข้อมูลกลุ่มวิจัย (Research Group Information) – ตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดของกลุ่มวิจัย รวมถึงสมาชิกและโครงการที่กำลังดำเนินการ 4. รายชื่อนักวิจัยทั้งหมด (All Researchers) – ตรวจสอบการแสดงรายชื่อนักวิจัยทั้งหมด และความถูกต้องของข้อมูล 5. รายชื่อกลุ่มวิจัยทั้งหมด (All Researcher Groups) – ตรวจสอบการแสดงรายชื่อกลุ่มวิจัยทั้งหมด และความถูกต้องของข้อมูล 6. ความสอดคล้องกับข้อกำหนดของผู้ใช้ – ทดสอบว่าระบบตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์
Objectives |  | Outline the objectives of the UAT, such as validating end-to-end business processes.
- ยืนยันความถูกต้องของฟีเจอร์ ว่าทำงานตามที่กำหนดในข้อกำหนดของโครงการ - ตรวจสอบความสามารถในการใช้งาน (Usability) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบได้ง่าย - ตรวจสอบความสอดคล้องของภาษา (Localization Accuracy) เนื้อหาทั้งหมดเปลี่ยนไปตามภาษาที่เลือกโดยไม่มีข้อผิดพลาด - ตรวจสอบประสิทธิภาพ (Performance Validation) ว่าการโหลดข้อมูลนักวิจัยและกลุ่มวิจัยทำได้รวดเร็วและไม่มีปัญหาด้านประสิทธิภาพ - ตรวจสอบการใช้งานจริง (Real-world Scenario Testing) โดยให้ผู้ใช้จริงทำการทดสอบเพื่อระบุปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น - ยืนยันความพร้อมในการใช้งาน (Production Readiness) ว่าระบบสามารถเปิดใช้งานได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด
2. Background
Project Overview |  | Provide a brief overview of the project.
เว็บแอปพลิเคชันส่วนสำหรับการแสดงข้อมูลนักวิจัยและกลุ่มวิจัย โดยผู้ใช้สามารถ สลับระหว่างภาษาไทยและอังกฤษได้ตลอดเวลา ให้การเข้าถึงข้อมูลสะดวกกับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ระบบได้รับการพัฒนาตามข้อกำหนดที่รวบรวมจากการสัมภาษณ์ Stakeholders เพื่อให้มั่นใจว่าตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้จริง
Key Stakeholders |  | List key stakeholders involved in the UAT process.
TITLE |  |  | NAME | CONTACT
Developers |  |  | 1.นางสาวกรกนก พฤทธิพันธุ์ 653380187-0 2.นายกีรติพัทธ์ ไพศาลธนภัทร 653380320-4 3.นางสาวอธิตยา บูชากุล 653380218-5 4.นายแทนไทย อรหันตา 653380199-3 5.นายนิธินันท์ อารยรุ่งโรจน์ 653380204-6
End Users |  |  | นักวิจัยวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
Experts |  |  | ผศ. ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก
3. UAT Approach
Test Strategy |  | Explain the overall testing strategy, including the types of testing to be performed.
ใช้การทดสอบะแบบอัตโนมัติ โดยการทดสอบ UAT จะมุ่งเน้นไปที่การทดสอบฟังก์ชันการทำงาน, การทดสอบการใช้งาน
Test Levels |  | Detail the levels of testing (e.g., system testing, integration testing).
- System Testing (การทดสอบระบบ) - Integration Testing (การทดสอบการรวมระบบ)
Entry and Exit Criteria |  |  | Define the criteria for starting and ending the UAT.
Entry Criteria |  | คำอธิบายกรณีทดสอบ (Test Cases) ต้องพร้อม ระบบเสร็จแล้วก่อนจะทดสอบ
Exit Criteria |  | รายงานการทดสอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ UAT ต้องเสร็จสมบูรณ์
4. UAT Scope
In-Scope Items |  | List the functionalities and features included in the UAT.
1. การเปลี่ยนภาษา (Language Switching) ตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถสลับระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างราบรื่น และเนื้อหาทั้งหมดในแอปพลิเคชันจะถูกอัปเดตตามภาษาเลือก 2. การแสดงข้อมูลนักวิจัยและกลุ่มนักวิจัย (Researcher and Research Group Information) ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลของนักวิจัยและกลุ่มนักวิจัย เช่น ข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลการติดต่อ, และโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 3. การค้นหาข้อมูลนักวิจัย (Researcher Search) ตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันสามารถค้นหาข้อมูลนักวิจัยตามคำค้นหาหรือหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
Out-of-Scope Items |  |  | Mention any functionalities and features that are excluded from the UAT.
1. ข้อมูลผลงานวิจัยของนักวิจัย
5. UAT Environment
Test Environment |  | Describe the test environment, including hardware, software, and network configurations.
- เซิร์ฟเวอร์เวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชัน - XAMPP ที่ตั้งค่าครบถ้วน (Apache, MySQL) สำหรับการทดสอบการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง - Vscode - Pytest, Selenium, ChromeDriver เวอร์ชันตรงกับเครื่อง - PHPUnit
Data Requirements |  |  | Specify the test data needed for UAT.
1. สถานะผู้ใช้ (User) 2. ข้อมูลจากฐานข้อมูล (ข้อมูลนักวิจัย, ข้อมูลกลุ่มวิจัย)
6. UAT Schedule
Timeline |  | Provide a detailed timeline for UAT activities, including start and end dates.
ACTIVITIES |  |  |  |  | START DATE |  | END DATE
User Acceptance Testing (UAT) |  |  |  |  | 244320 |  | 13/2/2568
Milestones |  | Highlight key milestones in the UAT process.
KEY MILESTONE | [6 empty] | END DATE
1. การตั้งค่าสภาพแวดล้อม (Test Environment Setup): - การเตรียมและติดตั้งเครื่องมือที่จำเป็น (Windows, VSCODE, XAMPP, Pytest) - การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลให้พร้อมสำหรับการทดสอบ | [6 empty] | 13/2/2568
2. การจัดเตรียมข้อมูลทดสอบ (Test Data Preparation): - การสร้างข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทดสอบ เช่น ข้อมูลนักวิจัย, ข้อมูลการค้นหานักวิจัย, ข้อมูลการแสดงผลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - การจัดเตรียมกรณีทดสอบ | [6 empty] | 13/2/2568
3. การทดสอบฟังก์ชันหลัก (Functional Testing): - การทดสอบฟังก์ชันการสลับภาษา (Language Switch) - การทดสอบการแสดงข้อมูลนักวิจัย, กลุ่มวิจัย - การทดสอบความสามารถในการค้นหาข้อมูลนักวิจัยและการแสดงข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัย | [6 empty] | 13/2/2568
7. UAT Roles and Responsibilities
List the UAT team members and their roles. Define the responsibilities of each team member.
ROLE | TEAM MEMBER |  | RESPONSIBILITIES
UAT Lead | นางสาวกรกนก พฤทธิพันธุ์ 653380187-0 |  | - วางแผน - สรุปผลการทดสอบและนำเสนอ
Testers | นายนิธินันท์ อารยรุ่งโรจน์ 653380204-6 นางสาวกรกนก พฤทธิพันธุ์ 653380187-0 |  | - ออกแบบกรณีทดสอบ - ออกแบบ Environtments สำหรับการทดสอบ - ทดสอบ - บันทึก
8. UAT Test Scenarios and Test Cases
Product backlog Item ID | Test Scenario ID | Title | Description | Expected Results | Actual Results | Status (Pass/Fail/No run) | Test Data | Remark/Defect
15 | PB1501 | Test Display of All Researcher | ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลนักวิจัยทั้งหมด | ระบบแสดงรายการนักวิจัยทั้งหมดถูกต้อง โดยข้อมูลนักวิจัยแต่ละคนถูกต้อง (ชื่อ, สังกัด, ความเชี่ยวชาญ) และรูปภาพถูกต้อง ครบถ้วน | ระบบแสดงรายการนักวิจัยทั้งหมดถูกต้อง โดยข้อมูลนักวิจัยแต่ละคนถูกต้อง (ชื่อ, สังกัด, ความเชี่ยวชาญ) และรูปภาพถูกต้อง ครบถ้วน | Pass | ข้อมูลนักวิจัยทั้งหมด เช่น ชื่อนักวิจัย, สังกัด, ความเชี่ยวชาญ, รูปภาพ
| PB1502 | Test Display of All Research Groups | ตรวจสอบการแสดงผล ข้อมูลกลุ่มนักวิจัยทั้งหมด | ระบบแสดงรายการกลุ่มนักวิจัยทั้งหมด | ระบบแสดงรายการกลุ่มนักวิจัยทั้งหมด | Pass | ข้อมูลกลุ่มนักวิจัยทั้งหมด เช่น ชื่อกลุ่ม, สังกัด
| PB1503 | Test Display of Research Group Details | ตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูลของแต่ละกลุ่มวิจัย | ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลของกลุ่มวิจัยนั้นๆ | อยู่ที่หน้าเพจเดิม ไม่มีการแสดงข้อความหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ | Fail | ข้อมูลรายละเอียดของแต่ละกลุ่มวิจัย เช่น ชื่อกลุ่ม, สังกัด, ข้อมูลติดต่อ, สมาชิก | stale element reference: stale element not found
| PB1504 | Test Researcher Search Function | ตรวจสอบการค้นหาข้อมูลนักวิจัย | ระบบแสดงผลลัพธ์การค้นหาที่ตรงกับคำค้นหา | ระบบแสดงผลลัพธ์การค้นหาที่ตรงกับคำค้นหา | Pass | ชื่อ, สังกัด หรือความเชี่ยวชาญของนักวิจัย
| PB1505 | Test Display of Researcher Information by Department | ตรวจสอบการแสดงผล ข้อมูลนักวิจัยตามสาขา | ระบบแสดงข้อมูลนักวิจัยที่อยู่ในสาขานั้นๆ | ระบบแสดงข้อมูลนักวิจัยที่อยู่ในสาขานั้นๆ | Pass | ข้อมูลนักวิจัยในแต่ละสาขา
| PB1506 | Test Display of Researcher Profile | ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัย | ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัย โดยข้อมูลนักวิจัยแต่ละคนถูกต้อง (ชื่อ, สังกัด, ความเชี่ยวชาญ) ถูกต้อง ครบถ้วน | ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัย โดยข้อมูลนักวิจัยแต่ละคนถูกต้อง (ชื่อ, สังกัด, ความเชี่ยวชาญ) ถูกต้อง ครบถ้วน | Pass | ข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัย
| PB1507 | Test Display of Researcher with No Information | ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลนักวิจัย ที่ไม่มีข้อมูล | แสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูล" หรือข้อความที่แสดงว่าคำค้นหาไม่พบผลลัพธ์ | อยู่ที่หน้าเพจเดิม ไม่มีการแสดงข้อความหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ | Fail | ชื่อหรือข้อมูลส่วนตัวที่หายไป เช่น คำนำหน้า
| PB1508 | Test Display of Incorrect Form Data | ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูล เมื่อมีการกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในฟอร์ม | ระบบควรแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด | อยู่ที่หน้าเพจเดิม ไม่มีการแสดงข้อความหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ | Fail | ตัวอักษรพิเศษ -*/-
| PB1509 | Test Display of Incomplete Researcher Data | ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลนักวิจัยที่มี ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ | ระบบควรแสดงโปรไฟล์โดยที่เว้นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ไว้ | อยู่ที่หน้าเพจเดิม ไม่มีการแสดงข้อความหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ | Fail
16 | PB1601 | Test Menu Home English | ตรวจสอบการแสดงผลเมนู 'HOME' โดยมีเนื้อหาภาษาอังกฤษทั้งหมด | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู HOME เป็นภาษาอังกฤษ | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู HOME เป็นภาษาอังกฤษถูกต้อง | Pass
| PB1602 | Test Menu Researchers English | ตรวจสอบการแสดงผลเมนู 'RESEARCHERS' โดยมีเนื้อหาภาษาอังกฤษทั้งหมด | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู RESEARCHERS เป็นภาษาอังกฤษ | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู RESEARCHERS เป็นภาษาอังกฤษถูกต้อง | Pass
| PB1603 | Test Menu Research Project English | ตรวจสอบการแสดงผลเมนู 'RESEARCH PROJECT' โดยมีเนื้อหาภาษาอังกฤษทั้งหมด | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู RESEARCH PROJECT เป็นภาษาอังกฤษ | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู RESEARCH PROJECT เป็นภาษาอังกฤษถูกต้อง | Pass
| PB1604 | Test Menu Research Group English | ตรวจสอบการแสดงผลเมนู 'RESEARCH GROUP' โดยมีเนื้อหาภาษาอังกฤษทั้งหมด | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู RESEARCH GROUP เป็นภาษาอังกฤษ | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู RESEARCH GROUP เป็นภาษาอังกฤษถูกต้อง | Pass
| PB1605 | Test Menu Reports English | ตรวจสอบการแสดงผลเมนู 'Reports' โดยมีเนื้อหาภาษาอังกฤษทั้งหมด | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู REPORTS เป็นภาษาอังกฤษ | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู REPORTS เป็นภาษาอังกฤษถูกต้อง | Pass
| PB1606 | Test Menu Home Thai | ตรวจสอบการแสดงผลเมนู 'หน้าแรก' โดยมีเนื้อหาภาษาไทยทั้งหมด | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู หน้าแรก เป็นภาษาไทย | หน้าแรก' not found in the page! | Fail
| PB1607 | Test Menu Researchers Thai | ตรวจสอบการแสดงผลเมนู 'นักวิจัย' โดยมีเนื้อหาภาษาไทยทั้งหมด | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู นักวิจัย เป็นภาษาไทย | นักวิจัย' not found in the page! | Fail
| PB1608 | Test Menu Research Project Thai | ตรวจสอบการแสดงผลเมนู 'โครงการวิจัย' โดยมีเนื้อหาภาษาไทยทั้งหมด | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู โครงการวิจัย เป็นภาษาไทย | โครงการวิจัย' not found in the page! | Fail
| PB1609 | Test Menu Research Group Thai | ตรวจสอบการแสดงผลเมนู 'กลุ่มวิจัย' โดยมีเนื้อหาภาษาไทยทั้งหมด | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู กลุ่มวิจัย เป็นภาษาไทย | กลุ่มวิจัย' not found in the page! | Fail
| PB1610 | Test Menu Reports Thai | ตรวจสอบการแสดงผลเมนู 'รายงาน' โดยมีเนื้อหาภาษาไทยทั้งหมด | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู รายงาน เป็นภาษาไทย | รายงาน' not found in the page! | Fail
9. UAT Defect Management
Defect Reporting |  | Note the process for reporting defects.
Defect Tracking |  | Define the method for tracking and managing defects.
Defect Resolution |  | List the steps for defect resolution and retesting.
10. UAT Tools
Testing Tools |  | List the tools used for UAT (e.g., test management, defect tracking).
- Pytest - PHPUnit
Tool Configuration |  | List the configuration details for the tools.
11. UAT Acceptance Criteria
Success Criteria |  | List the criteria for accepting the UAT results.
Failure Criteria |  | List the criteria for rejecting the UAT results.
12. UAT Sign-off
Approval Process |  | Note the process for obtaining UAT sign-off from stakeholders.
Sign-off Sheet |  | Document how stakeholders will sign off on UAT completion.
13. UAT Risks and Mitigations
POTENTIAL RISKS |  |  |  | MITIGATION STRATEGIES
14. Appendices
Glossary |  | Define any terms used in the UAT Test Plan.
References |  | List the documents and resources referenced in the UAT Test Plan.
Additional Information |  |  | Note any other relevant information.

## Test report
Agile Test Summary Report
TITLE |  |  | TOTAL DEFECTS
Testing Report |  |  | 3
PROJECT NAME |  |  | TOTAL TESTS
เว็บแอปพลิเคชันสำหรับนักวิจัยวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ |  |  | 19
REPORT PREPARED BY |  | REPORT DATE | END DATE
Konkanok Pruttipan |  | 13/2/2025 | 13/02/2025
TEST OBJECTIVES Brief description of the testing goals
- ยืนยันความถูกต้องของฟีเจอร์ ว่าทำงานตามที่กำหนดในข้อกำหนดของโครงการ - ตรวจสอบความสามารถในการใช้งาน (Usability) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบได้ง่าย - ตรวจสอบความสอดคล้องของภาษา (Localization Accuracy) เนื้อหาทั้งหมดเปลี่ยนไปตามภาษาที่เลือกโดยไม่มีข้อผิดพลาด - ตรวจสอบประสิทธิภาพ (Performance Validation) ว่าการโหลดข้อมูลนักวิจัยและกลุ่มวิจัยทำได้รวดเร็วและไม่มีปัญหาด้านประสิทธิภาพ - ตรวจสอบการใช้งานจริง (Real-world Scenario Testing) โดยให้ผู้ใช้จริงทำการทดสอบเพื่อระบุปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น - ยืนยันความพร้อมในการใช้งาน (Production Readiness) ว่าระบบสามารถเปิดใช้งานได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด
KEY FINDINGS Summary of major issues and observations
1. ไม่สามารถแสดงผลข้อมูลได้ในบางกรณี เช่น การแสดงผลข้อมูลนักวิจัยที่ไม่มีข้อมูล หรือการกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในฟอร์ม การแสดงผลข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือผิดพลาด (ข้อมูลไม่ครบถ้วน) 2. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภาษา ข้อความบางส่วนยังไม่แสดงผลถูกต้องเมื่อสลับภาษา เช่น การแสดงผลข้อมูลในภาษาอังกฤษและภาษาไทยไม่ตรงตามที่ต้องการ 3. การแสดงผลข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ การแสดงผลข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ของนักวิจัยหรือกลุ่มวิจัยเมื่อมีการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
RECOMMENDATIONS Suggestions for improvement
1. การแจ้งเตือน เพิ่มระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในระบบ เช่น การกรอกข้อมูลผิดพลาด (ตัวอักษรพิเศษอาจจะเพิ่มแจ้งเตือนให้กรอกให้ถูก) 2. เพิ่มการตรวจสอบข้อมูล ควรเพิ่มการตรวจสอบฟอร์มและข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกเข้าไป เช่น การตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง (ผู้ใช้กรอกข้อมูลที่ไม่มีในฐานอย่าง ชื่อนักวิจัยที่ไม่มีอยู่จริง) 3. ทดสอบเพิ่มเติมในระดับที่ละเอียดมากขึ้น เช่น ทดสอบการแปลภาษาที่ปรากฎในข้อมูลที่มีความละเอียด
CONCLUSION Overall assessment and next steps
1.การแสดงผลข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์: ระบบไม่สามารถแสดงข้อมูลบางส่วนได้ถูกต้อง โดยเฉพาะเมื่อไม่มีข้อมูลในบางกรณี เช่น การแสดงผลข้อมูลของนักวิจัยที่ไม่มีข้อมูล หรือการกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในฟอร์ม ระบบยังไม่ได้รองรับการแสดงข้อความแจ้งเตือน 2. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภาษา: ข้อความบางส่วนไม่แสดงผลตามที่คาดหวังเมื่อผู้ใช้ทำการสลับภาษาในข้อมูลที่มีความละเอียดสูง เช่น ข้อมูลกลุ่มวิจัยที่มีชื่อในภาษาไทยเท่านั้น 3. การตรวจสอบข้อมูล: ระบบยังขาดการตรวจสอบข้อมูลที่กรอกโดยผู้ใช้ ซึ่งทำให้สามารถกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีในฐานข้อมูลได้
Dashboard Data
TEST EXECUTION SUMMARY
TOTAL No. of TESTS | 19
PASSED | 10
FAILED | 9
Blocked | -
Not Executed | -
Test Execution Data
Test Case ID | DATE | DESCRIPTION | EXPECTED RESULT | ACTUAL RESULT | EXECUTION STATUS | TESTED BY | REMARKS
PB1501 | 244320 | ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลนักวิจัยทั้งหมด | ระบบแสดงรายการนักวิจัยทั้งหมดถูกต้อง โดยข้อมูลนักวิจัยแต่ละคนถูกต้อง (ชื่อ, สังกัด, ความเชี่ยวชาญ) และรูปภาพถูกต้อง ครบถ้วน | ระบบแสดงรายการนักวิจัยทั้งหมดถูกต้อง โดยข้อมูลนักวิจัยแต่ละคนถูกต้อง (ชื่อ, สังกัด, ความเชี่ยวชาญ) และรูปภาพถูกต้อง ครบถ้วน | Pass | นิธินันท์ กรกนก
PB1502 | 244320 | ตรวจสอบการแสดงผล ข้อมูลกลุ่มนักวิจัยทั้งหมด | ระบบแสดงรายการกลุ่มนักวิจัยทั้งหมด | ระบบแสดงรายการกลุ่มนักวิจัยทั้งหมด | Pass | นิธินันท์ กรกนก
PB1503 | 244320 | ตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูลของแต่ละกลุ่มวิจัย | ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลของกลุ่มวิจัยนั้นๆ | อยู่ที่หน้าเพจเดิม ไม่มีการแสดงข้อความหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ | Fail | นิธินันท์ กรกนก | stale element reference: stale element not found
PB1504 | 244320 | ตรวจสอบการค้นหาข้อมูลนักวิจัย | ระบบแสดงผลลัพธ์การค้นหาที่ตรงกับคำค้นหา | ระบบแสดงผลลัพธ์การค้นหาที่ตรงกับคำค้นหา | Pass | นิธินันท์ กรกนก
PB1505 | 244320 | ตรวจสอบการแสดงผล ข้อมูลนักวิจัยตามสาขา | ระบบแสดงข้อมูลนักวิจัยที่อยู่ในสาขานั้นๆ | ระบบแสดงข้อมูลนักวิจัยที่อยู่ในสาขานั้นๆ | Pass | นิธินันท์ กรกนก
PB1506 | 244320 | ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัย | ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัย โดยข้อมูลนักวิจัยแต่ละคนถูกต้อง (ชื่อ, สังกัด, ความเชี่ยวชาญ) ถูกต้อง ครบถ้วน | ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัย โดยข้อมูลนักวิจัยแต่ละคนถูกต้อง (ชื่อ, สังกัด, ความเชี่ยวชาญ) ถูกต้อง ครบถ้วน | Pass | นิธินันท์ กรกนก
PB1507 | 244320 | ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลนักวิจัย ที่ไม่มีข้อมูล | แสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูล" หรือข้อความที่แสดงว่าคำค้นหาไม่พบผลลัพธ์ | อยู่ที่หน้าเพจเดิม ไม่มีการแสดงข้อความหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ | Fail | นิธินันท์ กรกนก
PB1508 | 244320 | ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูล เมื่อมีการกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในฟอร์ม | ระบบควรแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด | อยู่ที่หน้าเพจเดิม ไม่มีการแสดงข้อความหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ | Fail | นิธินันท์ กรกนก
PB1509 | 244320 | ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลนักวิจัยที่มี ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ | ระบบควรแสดงโปรไฟล์โดยที่เว้นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ไว้ | อยู่ที่หน้าเพจเดิม ไม่มีการแสดงข้อความหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ | Fail | นิธินันท์ กรกนก
PB1601 | 244320 | ตรวจสอบการแสดงผลเมนู 'HOME' โดยมีเนื้อหาภาษาอังกฤษทั้งหมด | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู HOME เป็นภาษาอังกฤษ | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู HOME เป็นภาษาอังกฤษถูกต้อง | Pass | นิธินันท์ กรกนก
PB1602 | 244320 | ตรวจสอบการแสดงผลเมนู 'RESEARCHERS' โดยมีเนื้อหาภาษาอังกฤษทั้งหมด | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู RESEARCHERS เป็นภาษาอังกฤษ | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู RESEARCHERS เป็นภาษาอังกฤษถูกต้อง | Pass | นิธินันท์ กรกนก
PB1603 | 244320 | ตรวจสอบการแสดงผลเมนู 'RESEARCH PROJECT' โดยมีเนื้อหาภาษาอังกฤษทั้งหมด | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู RESEARCH PROJECT เป็นภาษาอังกฤษ | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู RESEARCH PROJECT เป็นภาษาอังกฤษถูกต้อง | Pass | นิธินันท์ กรกนก
PB1604 | 244320 | ตรวจสอบการแสดงผลเมนู 'RESEARCH GROUP' โดยมีเนื้อหาภาษาอังกฤษทั้งหมด | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู RESEARCH GROUP เป็นภาษาอังกฤษ | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู RESEARCH GROUP เป็นภาษาอังกฤษถูกต้อง | Pass | นิธินันท์ กรกนก
PB1605 | 244320 | ตรวจสอบการแสดงผลเมนู 'Reports' โดยมีเนื้อหาภาษาอังกฤษทั้งหมด | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู REPORTS เป็นภาษาอังกฤษ | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู REPORTS เป็นภาษาอังกฤษถูกต้อง | Pass | นิธินันท์ กรกนก
PB1606 | 244320 | ตรวจสอบการแสดงผลเมนู 'หน้าแรก' โดยมีเนื้อหาภาษาไทยทั้งหมด | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู หน้าแรก เป็นภาษาไทย | หน้าแรก' not found in the page! | Fail | นิธินันท์ กรกนก
PB1607 | 244320 | ตรวจสอบการแสดงผลเมนู 'นักวิจัย' โดยมีเนื้อหาภาษาไทยทั้งหมด | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู นักวิจัย เป็นภาษาไทย | นักวิจัย' not found in the page! | Fail | นิธินันท์ กรกนก
PB1608 | 244320 | ตรวจสอบการแสดงผลเมนู 'โครงการวิจัย' โดยมีเนื้อหาภาษาไทยทั้งหมด | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู โครงการวิจัย เป็นภาษาไทย | โครงการวิจัย' not found in the page! | Fail | นิธินันท์ กรกนก
PB1609 | 244320 | ตรวจสอบการแสดงผลเมนู 'กลุ่มวิจัย' โดยมีเนื้อหาภาษาไทยทั้งหมด | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู กลุ่มวิจัย เป็นภาษาไทย | กลุ่มวิจัย' not found in the page! | Fail | นิธินันท์ กรกนก
PB1610 | 244320 | ตรวจสอบการแสดงผลเมนู 'รายงาน' โดยมีเนื้อหาภาษาไทยทั้งหมด | ระบบควรแสดงเนื้อหาในเมนู รายงาน เป็นภาษาไทย | รายงาน' not found in the page! | Fail | นิธินันท์ กรกนก